## Tổng quan
BẢNG ĐIỀU KHIỂN DỰ ÁN GMRAG2
GraphRAG multi-tenant self-host: Keycloak OIDC, RLS thật, ResourceBAC, Qdrant collection-per-tenant, Redis worker, Ollama embedding.
Chỉ số | Giá trị |  |  | Luồng | Tổng task | Hoàn thành
Tổng số task | 85 |  |  | 1 | 8 | 8
Hoàn thành | 72 |  |  | 2 | 10 | 10
Đang làm | 0 |  |  | 3 | 8 | 8
Rủi ro | 0 |  |  | 4 | 7 | 7
Chưa bắt đầu | 13 |  |  | 5 | 10 | 10
Tiến độ chung | 84.71% |  |  | 6 | 8 | 8
Khung kế hoạch | 2 tuần: 17/06-30/06 |  |  | 7 | 12 | 12
|  |  |  | 8 | 7 | 7
Phạm vi chính |  |  |  | 9 | 9 | 1
Hạng mục | Mục tiêu quản lý | Theo dõi ở sheet | Ghi chú | 10 | 6 | 1
Hạ tầng | 9 services docker-compose gồm Keycloak | Kế hoạch Task | Sprint 1
Backend lõi | Config, DB pool, error envelope | Kế hoạch Task | Sprint 1-2
Auth/RLS | TenantContext, SET LOCAL, policy | Kế hoạch Task | Sprint 2-3 | Nguyên tắc điều hành
Qdrant | Collection-per-tenant, chunks + graph | Kế hoạch Task | Sprint 4 | 1 | Ưu tiên task P0 trước và khóa scope hằng ngày.
Worker | Redis ingestion pipeline | Kế hoạch Task | Sprint 5 | 2 | Bắt buộc self-host: dùng Keycloak cho AuthN/OIDC, không dùng auth SaaS.
RAG/LLM | BYOK, DeepSeek, retrieval, citation | Kế hoạch Task | Sprint 6 | 3 | Mọi task đi theo TDD: test đỏ trước, triển khai tối thiểu, test xanh, commit riêng.
API | Tenant-scoped routes + ResourceBAC | Kế hoạch Task | Sprint 7-8 | 4 | Mọi query nghiệp vụ phải đi qua TenantContext; không lấy tenant UUID từ URL để xử lý business logic.
Frontend | Khung Next.js và component mẫu | Kế hoạch Task | Sprint 9 | 5 | RLS là lớp bảo vệ bắt buộc ở DB; backend chỉ là lớp kiểm soát bổ sung.
Vận hành | E2E, pentest RLS, backup, smoke test | Timeline 2 tuần | Sprint 10 | 6 | Vector lưu ở Qdrant; PostgreSQL chỉ giữ metadata và quan hệ nghiệp vụ.

## Kế hoạch Task
KẾ HOẠCH TASK GMRAG2
Tracker TDD cho 82 task trong khung 2 tuần từ 17/06/2026 đến 30/06/2026. Vẫn giữ sprint gốc để truy vết phạm vi plan.
Quy ước TDD: viết test đỏ → chạy để FAIL → triển khai tối thiểu → chạy PASS → commit riêng cho từng task.
Mã | Sprint | Nhóm | Công việc | Mục tiêu/đầu ra | Khu vực chính | Loại việc | Ưu tiên | Phụ thuộc | Chủ sở hữu | Trạng thái | % hoàn thành | Bắt đầu | Hạn hoàn thành | Test đỏ | Triển khai | Test xanh | Commit | Kiểm thử/verify | Ghi chú
T1 | 1 | Hạ tầng | Khởi tạo monorepo gmrag2/ + git init + README + .gitignore | Hạ tầng: Khởi tạo monorepo gmrag2/ + git init + README + .gitignore | gmrag2/ + infra/ + backend/ + frontend/ | Hạ tầng | P0 - Chặn đường găng |  | Backend Dev | Hoàn thành | 100% | 2026-06-17 | 2026-06-18 | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | docker compose config && kiểm tra healthcheck
T2 | 1 | Hạ tầng | infra/docker-compose.yml với 9 services self-host (postgres16, qdrant, minio, redis, ollama, keycloak, backend, worker, frontend) + healthchecks | Hạ tầng: infra/docker-compose.yml với 9 services self-host (postgres16, qdrant, minio, redis, ollama, keycloak, backend, worker, frontend) + healthchecks | infra/docker-compose.yml | Hạ tầng | P0 - Chặn đường găng | T1 | Backend Dev | Hoàn thành | 100% | 2026-06-17 | 2026-06-18 | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | docker compose config && kiểm tra healthcheck
T3 | 1 | Hạ tầng | infra/postgres/init.sql + infra/minio/init.sh (tạo bucket gmrag-uploads) | Hạ tầng: infra/postgres/init.sql + infra/minio/init.sh (tạo bucket gmrag-uploads) | infra/postgres/init.sql | Hạ tầng | P1 - Cao | T2 | Backend Dev | Hoàn thành | 100% | 2026-06-17 | 2026-06-18 | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | docker compose config && kiểm tra healthcheck
T4 | 1 | Hạ tầng | .env.example với mọi env var (DATABASE_URL, KEYCLOAK_ISSUER, KEYCLOAK_CLIENT_ID, DEEPSEEK_, QDRANT_URL, S3_, REDIS_URL, OLLAMA_, GMRAG_, CORS_*) | Hạ tầng: .env.example với mọi env var (DATABASE_URL, KEYCLOAK_ISSUER, KEYCLOAK_CLIENT_ID, DEEPSEEK_, QDRANT_URL, S3_, REDIS_URL, OLLAMA_, GMRAG_, CORS_*) | .env.example | Hạ tầng | P0 - Chặn đường găng | T3 | Backend Dev | Hoàn thành | 100% | 2026-06-17 | 2026-06-18 | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | docker compose config && kiểm tra healthcheck
T5 | 1 | Hạ tầng | Backend Rust workspace Cargo.toml (members: core, api, worker) | Hạ tầng: Backend Rust workspace Cargo.toml (members: core, api, worker) | gmrag2/ + infra/ + backend/ + frontend/ | Hạ tầng | P0 - Chặn đường găng | T4 | Backend Dev | Hoàn thành | 100% | 2026-06-18 | 2026-06-19 | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | Kiểm tra thủ công theo checklist
T6 | 1 | Hạ tầng | backend/crates/core/ skeleton (Config struct đọc env, Error enum, DbPool helper) | Hạ tầng: backend/crates/core/ skeleton (Config struct đọc env, Error enum, DbPool helper) | gmrag2/ + infra/ + backend/ + frontend/ | Hạ tầng | P1 - Cao | T5 | Backend Dev | Hoàn thành | 100% | 2026-06-18 | 2026-06-19 | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | Kiểm tra thủ công theo checklist
T7 | 1 | Hạ tầng | backend/crates/api/ skeleton: main.rs boot pool+migrate+health endpoint, chạy được cargo run | Hạ tầng: backend/crates/api/ skeleton: main.rs boot pool+migrate+health endpoint, chạy được cargo run | gmrag2/ + infra/ + backend/ + frontend/ | Hạ tầng | P1 - Cao | T6 | Backend Dev | Hoàn thành | 100% | 2026-06-18 | 2026-06-19 | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | cargo run -p gmrag-api && GET /health
T8 | 1 | Hạ tầng | Frontend package.json + next dev chạy được trang / trống | Hạ tầng: Frontend package.json + next dev chạy được trang / trống | gmrag2/ + infra/ + backend/ + frontend/ | Hạ tầng | P2 - Trung bình | T7 | Frontend Dev | Hoàn thành | 100% | 2026-06-18 | 2026-06-19 | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | pnpm install && pnpm dev
T9 | 2 | Định danh & Tenant | core/src/config.rs + test parse env (TDD) | Hoàn thành theo TDD: core/src/config.rs + test parse env (TDD) | backend/crates/api/src/auth + middleware + migrations | Backend | P0 - Chặn đường găng | T1-T8 | Backend Dev | Hoàn thành | 100% | 2026-06-18 | 2026-06-19 | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | cargo test --workspace
T10 | 2 | Định danh & Tenant | api/src/auth/jwt.rs validate Keycloak OIDC JWT + JWKS cache + test với mock JWKS | Hoàn thành theo TDD: api/src/auth/jwt.rs validate Keycloak OIDC JWT + JWKS cache + test với mock JWKS | api/src/auth/jwt.rs | Backend API | P1 - Cao | T9 | Backend Dev | Hoàn thành | 100% | 2026-06-18 | 2026-06-19 | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | cargo test --workspace
T11 | 2 | Định danh & Tenant | api/src/auth/extractor.rs AuthUser (port) + test | Hoàn thành theo TDD: api/src/auth/extractor.rs AuthUser (port) + test | api/src/auth/extractor.rs | Backend API | P1 - Cao | T10 | Backend Dev | Hoàn thành | 100% | 2026-06-18 | 2026-06-19 | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | cargo test --workspace
T12 | 2 | Định danh & Tenant | Migrations: tenants, tenant_members, users, platform_admins (DDL đầy đủ trong plan) | Định danh & Tenant: Migrations: tenants, tenant_members, users, platform_admins (DDL đầy đủ trong plan) | backend/crates/api/src/auth + middleware + migrations | Database/Bảo mật | P0 - Chặn đường găng | T11 | Backend Dev | Hoàn thành | 100% | 2026-06-18 | 2026-06-19 | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | cargo test --workspace
T13 | 2 | Định danh & Tenant | api/src/auth/tenant.rs TenantContext extractor (đọc X-Tenant-Id + validate membership) + test | Hoàn thành theo TDD: api/src/auth/tenant.rs TenantContext extractor (đọc X-Tenant-Id + validate membership) + test | api/src/auth/tenant.rs | Backend API | P0 - Chặn đường găng | T12 | Backend Dev | Hoàn thành | 100% | 2026-06-19 | 2026-06-20 | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | cargo test --workspace
T14 | 2 | Định danh & Tenant | api/src/middleware/rls.rs middleware set SET LOCAL app.tenant_id + test | Hoàn thành theo TDD: api/src/middleware/rls.rs middleware set SET LOCAL app.tenant_id + test | api/src/middleware/rls.rs | Database/Bảo mật | P0 - Chặn đường găng | T13 | Backend Dev | Hoàn thành | 100% | 2026-06-19 | 2026-06-20 | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | cargo test --workspace
T15 | 2 | Định danh & Tenant | RLS policies trên tenants/tenant_members (migration) + test cross-tenant isolation | Hoàn thành theo TDD: RLS policies trên tenants/tenant_members (migration) + test cross-tenant isolation | backend/crates/api/src/auth + middleware + migrations | Database/Bảo mật | P0 - Chặn đường găng | T14 | Backend Dev | Hoàn thành | 100% | 2026-06-19 | 2026-06-20 | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | cargo test --workspace
T16 | 2 | Định danh & Tenant | api/src/auth/provision.rs provision user on first login từ Keycloak claims + test | Hoàn thành theo TDD: api/src/auth/provision.rs provision user on first login từ Keycloak claims + test | api/src/auth/provision.rs | Backend API | P1 - Cao | T15 | Backend Dev | Hoàn thành | 100% | 2026-06-20 | 2026-06-21 | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | cargo test --workspace
T17 | 2 | Định danh & Tenant | Error envelope JSON {error:{code,message}} helper + middleware map lỗi | Định danh & Tenant: Error envelope JSON {error:{code,message}} helper + middleware map lỗi | backend/crates/api/src/auth + middleware + migrations | Backend | P1 - Cao | T16 | Backend Dev | Hoàn thành | 100% | 2026-06-20 | 2026-06-21 | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | cargo test --workspace
T18 | 2 | Định danh & Tenant | GET /users/me trả tenants[] + test integration | Hoàn thành theo TDD: GET /users/me trả tenants[] + test integration | backend/crates/api/src/auth + middleware + migrations | Backend | P1 - Cao | T17 | Backend Dev | Hoàn thành | 100% | 2026-06-20 | 2026-06-21 | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | cargo test --workspace
T19 | 3 | Cơ sở dữ liệu | Migrations workspaces + workspace_members (owner_id, tenant_id FK) | Cơ sở dữ liệu: Migrations workspaces + workspace_members (owner_id, tenant_id FK) | backend/crates/api/migrations | Database/Bảo mật | P0 - Chặn đường găng | T12-T15 | Backend Dev | Hoàn thành | 100% | 2026-06-20 | 2026-06-21 | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | cargo test --workspace | Lồng ghép xử lý Blocker 1 & 2 từ BATCH2B: Phải refactor TenantContext thành middleware chạy trước RLS, và chuyển DB connection pool từ role superuser (gmrag) sang role gmrag_app để đảm bảo RLS thực sự có hiệu lực trước khi thêm bảng mới
T20 | 3 | Cơ sở dữ liệu | Migrations documents (owner_id, visibility, share_token) + document_chunks (qdrant_point_id, KHÔNG embedding) | Cơ sở dữ liệu: Migrations documents (owner_id, visibility, share_token) + document_chunks (qdrant_point_id, KHÔNG embedding) | backend/crates/api/migrations | Database/Bảo mật | P1 - Cao | T19 | Backend Dev | Hoàn thành | 100% | 2026-06-20 | 2026-06-21 | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | cargo test --workspace
T21 | 3 | Cơ sở dữ liệu | Migrations graph_* (+contributor_id, qdrant_point_id) | Cơ sở dữ liệu: Migrations graph_* (+contributor_id, qdrant_point_id) | backend/crates/api/migrations | Database/Bảo mật | P1 - Cao | T20 | Backend Dev | Hoàn thành | 100% | 2026-06-20 | 2026-06-21 | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | cargo test --workspace
T22 | 3 | Cơ sở dữ liệu | Migrations chat_sessions (+owner_id, visibility) + chat_messages | Cơ sở dữ liệu: Migrations chat_sessions (+owner_id, visibility) + chat_messages | backend/crates/api/migrations | Database/Bảo mật | P1 - Cao | T21 | Backend Dev | Hoàn thành | 100% | 2026-06-20 | 2026-06-21 | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | cargo test --workspace
T23 | 3 | Cơ sở dữ liệu | Migrations resource_acl + invitations | Cơ sở dữ liệu: Migrations resource_acl + invitations | backend/crates/api/migrations | Database/Bảo mật | P1 - Cao | T22 | Backend Dev | Hoàn thành | 100% | 2026-06-21 | 2026-06-22 | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | cargo test --workspace
T24 | 3 | Cơ sở dữ liệu | Migrations tenant_quotas + usage_events + audit_log + ingest_jobs | Cơ sở dữ liệu: Migrations tenant_quotas + usage_events + audit_log + ingest_jobs | backend/crates/api/migrations | Database/Bảo mật | P0 - Chặn đường găng | T23 | Backend Dev | Hoàn thành | 100% | 2026-06-21 | 2026-06-22 | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | cargo test --workspace
T25 | 3 | Cơ sở dữ liệu | RLS policy apply trên TẤT cả bảng có tenant_id (migration) + test negative isolation | Hoàn thành theo TDD: RLS policy apply trên TẤT cả bảng có tenant_id (migration) + test negative isolation | backend/crates/api/migrations | Database/Bảo mật | P0 - Chặn đường găng | T24 | Backend Dev | Hoàn thành | 100% | 2026-06-21 | 2026-06-22 | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | cargo test --workspace
T26 | 3 | Cơ sở dữ liệu | Seed script infra/postgres/seed.sql (2 tenants, users, sample workspace) | Cơ sở dữ liệu: Seed script infra/postgres/seed.sql (2 tenants, users, sample workspace) | infra/postgres/seed.sql | Database/Bảo mật | P2 - Trung bình | T25 | Backend Dev | Hoàn thành | 100% | 2026-06-21 | 2026-06-22 | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | cargo test --workspace | Lưu ý DB đang áp dụng bless checksum cho 2 file migration cũ, lệnh migrate có thể cần dọn dẹp offline cache. Các bài test negative isolation cross-tenant phải tiếp tục sử dụng SET LOCAL ROLE gmrag_app
T27 | 4 | Vector DB | core thêm qdrant-client dep + QdrantStore wrapper (create/delete collection, upsert/search) | Vector DB: core thêm qdrant-client dep + QdrantStore wrapper (create/delete collection, upsert/search) | backend/crates/core/src/qdrant + Qdrant | Vector DB | P0 - Chặn đường găng | T19-T26 | Backend Dev | Hoàn thành | 100% | 2026-06-21 | 2026-06-22 | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | cargo test --workspace
T28 | 4 | Vector DB | Collection schema: chunks_{tenant_id} dim 768 HNSW cosine + payload {workspace_id, document_id, chunk_index, filename, owner_id, visibility} | Vector DB: Collection schema: chunks_{tenant_id} dim 768 HNSW cosine + payload {workspace_id, document_id, chunk_index, filename, owner_id, visibility} | backend/crates/core/src/qdrant + Qdrant | Vector DB | P0 - Chặn đường găng | T27 | Backend Dev | Hoàn thành | 100% | 2026-06-21 | 2026-06-22 | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | cargo test --workspace
T29 | 4 | Vector DB | Collection schema: graph_{tenant_id} dim 768 + payload {node_id, workspace_id, entity_name} | Vector DB: Collection schema: graph_{tenant_id} dim 768 + payload {node_id, workspace_id, entity_name} | backend/crates/core/src/qdrant + Qdrant | Vector DB | P1 - Cao | T28 | Backend Dev | Hoàn thành | 100% | 2026-06-21 | 2026-06-22 | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | cargo test --workspace
T30 | 4 | Vector DB | Lifecycle hook: create tenant → tạo 2 collection; delete tenant → xóa collection + test | Hoàn thành theo TDD: Lifecycle hook: create tenant → tạo 2 collection; delete tenant → xóa collection + test | backend/crates/core/src/qdrant + Qdrant | Vector DB | P0 - Chặn đường găng | T29 | Backend Dev | Hoàn thành | 100% | 2026-06-21 | 2026-06-22 | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | cargo test --workspace | Trước khi tạo collection theo tenant, phải đổi default Qdrant sang gRPC port 6334 (DEFAULT_QDRANT_URL, .env.example). create_chunks_collection/create_graph_collection hiện không idempotent, lifecycle hook cần check list_collection_names hoặc thêm ensure_* wrapper trước khi create.
T31 | 4 | Vector DB | QdrantStore::upsert_chunks(tenant, points) + test | Hoàn thành theo TDD: QdrantStore::upsert_chunks(tenant, points) + test | backend/crates/core/src/qdrant + Qdrant | Vector DB | P1 - Cao | T30 | Backend Dev | Hoàn thành | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-23 | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | cargo test --workspace
T32 | 4 | Vector DB | QdrantStore::search_chunks(tenant, vector, filter, top_k) + test recall | Hoàn thành theo TDD: QdrantStore::search_chunks(tenant, vector, filter, top_k) + test recall | backend/crates/core/src/qdrant + Qdrant | Vector DB | P1 - Cao | T31 | Backend Dev | Hoàn thành | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-23 | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | cargo test --workspace | < Thêm hotfix. 2 dòng fix clippy. Tạo tenant_resolve_middleware mới, wire đúng thứ tự LIFO của Axum. Nhớ là Axum layer stack ngược — .layer() gọi sau = chạy trước. Nếu wire sai thứ tự là 500 hết. Tách admin_pool (superuser, chỉ dùng cho migration + provision) với app_pool (gmrag_app, RLS enforced, dùng cho mọi business query). Worker Batch 5 PHẢI dùng app_pool không thì data bypass RLS bay màu không hay :)
T33 | 4 | Vector DB | QdrantStore::search_graph_nodes + upsert_graph + test | Hoàn thành theo TDD: QdrantStore::search_graph_nodes + upsert_graph + test | backend/crates/core/src/qdrant + Qdrant | Vector DB | P2 - Trung bình | T32 | Backend Dev | Hoàn thành | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-23 | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | cargo test --workspace | T29 mới chỉ tạo schema graph_{tenant_id}. Khi implement upsert/search graph nodes cần embed entity description, filter theo workspace_id, và giữ node_id để join ngược về graph_nodes trong Postgres.
T34 | 5 | Worker ingestion | worker/ crate skeleton + Redis poll loop (BRPOP gmrag:ingest_jobs) + test với redis mock | Hoàn thành theo TDD: worker/ crate skeleton + Redis poll loop (BRPOP gmrag:ingest_jobs) + test với redis mock | backend/crates/worker/src | Worker | P0 - Chặn đường găng | T1-T8, T27-T33 | Backend Dev | Hoàn thành | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-23 | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | cargo test -p gmrag-worker | CẢNH BÁO KIẾN TRÚC TỪ T19: Worker hiện đang dùng init_pool (superuser). Khi xử lý ingest pipeline, worker bắt buộc phải chuyển sang dùng init_app_pool và thực thi SET LOCAL app.tenant_id = ... cho từng job cụ thể trước khi ghi metadata vào Postgres, nếu không data sẽ bypass RLS hoặc bị chặn.
T35 | 5 | Worker ingestion | worker/src/storage.rs S3 download/upload (MinIO) + test | Hoàn thành theo TDD: worker/src/storage.rs S3 download/upload (MinIO) + test | worker/src/storage.rs | Worker | P1 - Cao | T34 | Backend Dev | Hoàn thành | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-23 | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | cargo test -p gmrag-worker
T36 | 5 | Worker ingestion | worker/src/pdf_parser.rs port lopdf+pdf-extract + timeout + test với sample PDF | Hoàn thành theo TDD: worker/src/pdf_parser.rs port lopdf+pdf-extract + timeout + test với sample PDF | worker/src/pdf_parser.rs | Worker | P1 - Cao | T35 | Backend Dev | Hoàn thành | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-23 | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | cargo test -p gmrag-worker
T37 | 5 | Worker ingestion | worker/src/pdf_parser.rs OCR fallback thật (pdfium-render rasterize) + test | Hoàn thành theo TDD: worker/src/pdf_parser.rs OCR fallback thật (pdfium-render rasterize) + test | worker/src/pdf_parser.rs | Worker | P2 - Trung bình | T36 | Backend Dev | Hoàn thành | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-23 | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | cargo test -p gmrag-worker
T38 | 5 | Worker ingestion | worker/src/chunking.rs port tiktoken cl100k 1200/100 + test | Hoàn thành theo TDD: worker/src/chunking.rs port tiktoken cl100k 1200/100 + test | worker/src/chunking.rs | Worker | P1 - Cao | T37 | Backend Dev | Hoàn thành | 100% | 2026-06-23 | 2026-06-24 | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | cargo test -p gmrag-worker
T39 | 5 | Worker ingestion | worker/src/embedding.rs Ollama embed batch + retry/backoff + test (mock Ollama) | Hoàn thành theo TDD: worker/src/embedding.rs Ollama embed batch + retry/backoff + test (mock Ollama) | worker/src/embedding.rs | Worker | P0 - Chặn đường găng | T38 | Backend Dev | Hoàn thành | 100% | 2026-06-23 | 2026-06-24 | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | cargo test -p gmrag-worker
T40 | 5 | Worker ingestion | BYOK embed trait: đọc tenant_llm_config, nếu có OpenAI key → dùng text-embedding-3-small + test | Hoàn thành theo TDD: BYOK embed trait: đọc tenant_llm_config, nếu có OpenAI key → dùng text-embedding-3-small + test | backend/crates/worker/src | Worker | P1 - Cao | T39 | Backend Dev | Hoàn thành | 100% | 2026-06-23 | 2026-06-24 | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | cargo test -p gmrag-worker
T41 | 5 | Worker ingestion | worker/src/graph.rs port DeepSeek extract + tolerant JSON parser + test | Hoàn thành theo TDD: worker/src/graph.rs port DeepSeek extract + tolerant JSON parser + test | worker/src/graph.rs | Worker | P1 - Cao | T40 | Backend Dev | Hoàn thành | 100% | 2026-06-24 | 2026-06-25 | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | cargo test -p gmrag-worker
T42 | 5 | Worker ingestion | worker/src/qdrant_writer.rs dual-write Postgres (metadata) + Qdrant (vector) trong transaction + test | Hoàn thành theo TDD: worker/src/qdrant_writer.rs dual-write Postgres (metadata) + Qdrant (vector) trong transaction + test | worker/src/qdrant_writer.rs | Vector DB | P1 - Cao | T41 | Backend Dev | Hoàn thành | 100% | 2026-06-24 | 2026-06-25 | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | cargo test -p gmrag-worker | Khi worker dual-write Postgres + Qdrant, phải đảm bảo Qdrant dùng 6334 và collection đã tồn tại/idempotent trước khi upsert; nếu không job có thể fail do collection đã tồn tại hoặc client nối nhầm REST port 6333.
T43 | 5 | Worker ingestion | Job retry logic (attempts++, backoff, mark FAILED sau 3 lần) + test | Hoàn thành theo TDD: Job retry logic (attempts++, backoff, mark FAILED sau 3 lần) + test | backend/crates/worker/src | Backend | P1 - Cao | T42 | Backend Dev | Hoàn thành | 100% | 2026-06-24 | 2026-06-25 | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | cargo test -p gmrag-worker
T44 | 6 | RAG & LLM | api/src/llm/provider.rs trait (embed_query, chat_stream, graph_extract) + DeepSeek impl + test mock | Hoàn thành theo TDD: api/src/llm/provider.rs trait (embed_query, chat_stream, graph_extract) + DeepSeek impl + test mock | api/src/llm/provider.rs | Backend API | P0 - Chặn đường găng | T27-T33, T34-T43 | Backend Dev | Hoàn thành | 100% | 2026-06-24 | 2026-06-25 | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | cargo test --workspace
T45 | 6 | RAG & LLM | api/src/llm/byok.rs decrypt tenant config (AES-GCM) + fallback env default + test | Hoàn thành theo TDD: api/src/llm/byok.rs decrypt tenant config (AES-GCM) + fallback env default + test | api/src/llm/byok.rs | Backend API | P0 - Chặn đường găng | T44 | Backend Dev | Hoàn thành | 100% | 2026-06-24 | 2026-06-25 | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | cargo test --workspace
T46 | 6 | RAG & LLM | api/src/chat/retrieval.rs embed query → Qdrant search chunks top-5 (filter ACL) + test | Hoàn thành theo TDD: api/src/chat/retrieval.rs embed query → Qdrant search chunks top-5 (filter ACL) + test | api/src/chat/retrieval.rs | Vector DB | P0 - Chặn đường găng | T45 | Backend Dev | Hoàn thành | 100% | 2026-06-24 | 2026-06-25 | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | cargo test --workspace
T47 | 6 | RAG & LLM | api/src/chat/retrieval.rs Qdrant graph nodes top-5 + ILIKE fallback + edges + test | Hoàn thành theo TDD: api/src/chat/retrieval.rs Qdrant graph nodes top-5 + ILIKE fallback + edges + test | api/src/chat/retrieval.rs | Vector DB | P2 - Trung bình | T46 | Backend Dev | Hoàn thành | 100% | 2026-06-25 | 2026-06-26 | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | cargo test --workspace
T48 | 6 | RAG & LLM | api/src/chat/mod.rs assemble_system_prompt (port, chunks [chunk:N]) + test | Hoàn thành theo TDD: api/src/chat/mod.rs assemble_system_prompt (port, chunks [chunk:N]) + test | api/src/chat/mod.rs | Worker | P1 - Cao | T47 | Backend Dev | Hoàn thành | 100% | 2026-06-25 | 2026-06-26 | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | cargo test --workspace
T49 | 6 | RAG & LLM | api/src/chat/streaming.rs DeepSeek SSE stream + DeepseekTokenParser port + test | Hoàn thành theo TDD: api/src/chat/streaming.rs DeepSeek SSE stream + DeepseekTokenParser port + test | api/src/chat/streaming.rs | Backend API | P1 - Cao | T48 | Backend Dev | Hoàn thành | 100% | 2026-06-25 | 2026-06-26 | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | cargo test --workspace
T50 | 6 | RAG & LLM | api/src/chat/mod.rs resolve_chunk_index_citations (point_id → uuid) + test | Hoàn thành theo TDD: api/src/chat/mod.rs resolve_chunk_index_citations (point_id → uuid) + test | api/src/chat/mod.rs | Worker | P2 - Trung bình | T49 | Backend Dev | Hoàn thành | 100% | 2026-06-26 | 2026-06-27 | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | cargo test --workspace
T51 | 6 | RAG & LLM | Metering: ghi usage_events (llm_tokens, embedding_tokens) sau mỗi call + test | Hoàn thành theo TDD: Metering: ghi usage_events (llm_tokens, embedding_tokens) sau mỗi call + test | backend/crates/api/src/chat + llm | Worker | P2 - Trung bình | T50 | Backend Dev | Hoàn thành | 100% | 2026-06-26 | 2026-06-27 | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | cargo test --workspace
T52 | 7 | API nghiệp vụ | routes/tenants.rs GET/POST /tenants (auto OWNER) + test | Hoàn thành theo TDD: routes/tenants.rs GET/POST /tenants (auto OWNER) + test | backend/crates/api/src/routes | Backend API | P0 - Chặn đường găng | T13-T25, T44-T51 | Backend Dev | Hoàn thành | 100% | 2026-06-25 | 2026-06-26 | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | cargo test --workspace | Từ T26 đã có .sqlx offline cache. Khi thêm/sửa query!/query_as! ở các route API, phải chạy lại cargo sqlx prepare --workspace; trên Windows/host dev nên dùng SQLX_OFFLINE=true khi clippy/build nếu DB host postgres16 không resolve.
T53 | 7 | API nghiệp vụ | routes/tenants.rs PATCH/DELETE /tenants/{tid} (TENANT_OWNER) + cascade + test | Hoàn thành theo TDD: routes/tenants.rs PATCH/DELETE /tenants/{tid} (TENANT_OWNER) + cascade + test | backend/crates/api/src/routes | Backend API | P1 - Cao | T52 | Backend Dev | Hoàn thành | 100% | 2026-06-25 | 2026-06-26 | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | cargo test --workspace
T54 | 7 | API nghiệp vụ | routes/tenant_members.rs list/invite/remove + test ACL | Hoàn thành theo TDD: routes/tenant_members.rs list/invite/remove + test ACL | backend/crates/api/src/routes | Backend API | P1 - Cao | T53 | Backend Dev | Hoàn thành | 100% | 2026-06-25 | 2026-06-26 | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | cargo test --workspace
T55 | 7 | API nghiệp vụ | routes/workspaces.rs CRUD tenant-scoped + test | Hoàn thành theo TDD: routes/workspaces.rs CRUD tenant-scoped + test | backend/crates/api/src/routes | Backend API | P0 - Chặn đường găng | T54 | Backend Dev | Hoàn thành | 100% | 2026-06-26 | 2026-06-27 | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | cargo test --workspace | BẤT BIẾN RLS (Blocker 3 BATCH2B): Mọi handler thao tác dữ liệu tenant-scoped PHẢI extract SharedConnection. Tuyệt đối KHÔNG dùng PgPool trực tiếp, nếu không query sẽ bị RLS từ chối hoặc bypass
T56 | 7 | API nghiệp vụ | routes/ws_members.rs workspace members + test | Hoàn thành theo TDD: routes/ws_members.rs workspace members + test | backend/crates/api/src/routes | Backend API | P2 - Trung bình | T55 | Backend Dev | Hoàn thành | 100% | 2026-06-26 | 2026-06-27 | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | cargo test --workspace
T57 | 7 | API nghiệp vụ | routes/documents.rs list (visibility+ACL filter) + test | Hoàn thành theo TDD: routes/documents.rs list (visibility+ACL filter) + test | backend/crates/api/src/routes | Backend API | P1 - Cao | T56 | Backend Dev | Hoàn thành | 100% | 2026-06-26 | 2026-06-27 | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | cargo test --workspace
T58 | 7 | API nghiệp vụ | routes/documents.rs upload → S3 + enqueue ingest_job + quota check + test | Hoàn thành theo TDD: routes/documents.rs upload → S3 + enqueue ingest_job + quota check + test | backend/crates/api/src/routes | Backend API | P0 - Chặn đường găng | T57 | Backend Dev | Hoàn thành | 100% | 2026-06-27 | 2026-06-28 | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | cargo test --workspace
T59 | 7 | API nghiệp vụ | routes/documents.rs delete (orphan graph cleanup) + test | Hoàn thành theo TDD: routes/documents.rs delete (orphan graph cleanup) + test | backend/crates/api/src/routes | Backend API | P1 - Cao | T58 | Backend Dev | Hoàn thành | 100% | 2026-06-27 | 2026-06-28 | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | cargo test --workspace
T60 | 7 | API nghiệp vụ | routes/documents.rs preview + chunk fetch + test | Hoàn thành theo TDD: routes/documents.rs preview + chunk fetch + test | backend/crates/api/src/routes | Worker | P2 - Trung bình | T59 | Backend Dev | Hoàn thành | 100% | 2026-06-27 | 2026-06-28 | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | cargo test --workspace
T61 | 7 | API nghiệp vụ | routes/chat.rs POST chat (SSE) + session ACL + test | Hoàn thành theo TDD: routes/chat.rs POST chat (SSE) + session ACL + test | backend/crates/api/src/routes | Backend API | P0 - Chặn đường găng | T60 | Backend Dev | Hoàn thành | 100% | 2026-06-28 | 2026-06-29 | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | cargo test --workspace
T62 | 7 | API nghiệp vụ | routes/chat.rs sessions/messages CRUD + ACL + test | Hoàn thành theo TDD: routes/chat.rs sessions/messages CRUD + ACL + test | backend/crates/api/src/routes | Backend API | P1 - Cao | T61 | Backend Dev | Hoàn thành | 100% | 2026-06-28 | 2026-06-29 | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | cargo test --workspace
T63 | 7 | API nghiệp vụ | routes/graph.rs GET graph (ACL-filtered source docs) + test | Hoàn thành theo TDD: routes/graph.rs GET graph (ACL-filtered source docs) + test | backend/crates/api/src/routes | Backend API | P1 - Cao | T62 | Backend Dev | Hoàn thành | 100% | 2026-06-28 | 2026-06-29 | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | cargo test --workspace
T64 | 8 | Phân quyền tài nguyên | Migration rebac_relation_tuples: gán ngữ nghĩa quan hệ cho resource_acl.permission (owner¦editor¦viewer) + principal_type {user,workspace} + index phủ check; reconcile mismatch resources/subject_user_id + schema tests | Hoàn thành theo TDD: Migration rebac_relation_tuples: gán ngữ nghĩa quan hệ cho resource_acl.permission (owner¦editor¦viewer) + principal_type {user,workspace} + index phủ check; reconcile mismatch resources/subject_user_id + schema tests | backend/migrations + crates/api/src/rbac | Phân quyền | P0 - Chặn đường găng | T52-T63 | Backend Dev | Hoàn thành | 100% | 2026-06-27 | 2026-06-28 | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | cargo test --workspace | ReBAC Zanzibar (docs/5068.pdf). Engine đã hiện thực theo TDD + test xanh; chi tiết docs/progress/T64.md.
T65 | 8 | Phân quyền tài nguyên | rbac/model.rs: relation-tuple types + namespace config (document/chat_session/workspace) + userset-rewrite (concentric + tuple_to_userset) + unit tests | Hoàn thành theo TDD: rbac/model.rs: relation-tuple types + namespace config (document/chat_session/workspace) + userset-rewrite (concentric + tuple_to_userset) + unit tests | backend/crates/api/src/rbac | Phân quyền | P1 - Cao | T64 | Backend Dev | Hoàn thành | 100% | 2026-06-27 | 2026-06-28 | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | cargo test --workspace | Thay framing role-hierarchy bằng quan hệ đồng tâm viewer⊇editor⊇owner. Xem docs/progress/T65.md.
T66 | 8 | Phân quyền tài nguyên | rbac/check.rs: check_relation(tenant,object,relation,principal) đệ quy chặn độ sâu trên resource_acl + workspace_members + owner_id (RLS-scoped) + test matrix | Hoàn thành theo TDD: rbac/check.rs: check_relation(tenant,object,relation,principal) đệ quy chặn độ sâu trên resource_acl + workspace_members + owner_id (RLS-scoped) + test matrix | backend/crates/api/src/rbac | Backend API | P1 - Cao | T65 | Backend Dev | Hoàn thành | 100% | 2026-06-28 | 2026-06-29 | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | cargo test --workspace | Check chạy trong cùng RLS transaction → không stale-ACL. Xem docs/progress/T66.md.
T67 | 8 | Phân quyền tài nguyên | routes/acl.rs: list/create/revoke grants (relation tuples) + audit_log + self-guard (chỉ owner mới share) + tests | Hoàn thành theo TDD: routes/acl.rs: list/create/revoke grants (relation tuples) + audit_log + self-guard (chỉ owner mới share) + tests | backend/crates/api/src/routes | Backend API | P2 - Trung bình | T66 | Backend Dev | Hoàn thành | 100% | 2026-06-28 | 2026-06-29 | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | cargo test --workspace | Engine đã hiện thực + test xanh. Xem docs/progress/T67.md.
T68 | 8 | Phân quyền tài nguyên | routes/settings.rs GET/PUT BYOK config (encrypt on write) + test | Hoàn thành theo TDD: routes/settings.rs GET/PUT BYOK config (encrypt on write) + test | backend/crates/api/src/rbac + routes | Backend API | P1 - Cao | T67 | Backend Dev | Hoàn thành | 100% | 2026-06-29 | 2026-06-30 | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | cargo test --workspace
T69 | 8 | Phân quyền tài nguyên | routes/metering.rs GET usage + quota + audit + test | Hoàn thành theo TDD: routes/metering.rs GET usage + quota + audit + test | backend/crates/api/src/rbac + routes | Backend API | P2 - Trung bình | T68 | Backend Dev | Hoàn thành | 100% | 2026-06-29 | 2026-06-30 | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | cargo test --workspace
T70 | 9 | Frontend | Frontend foundation: Next.js 16 App Router, root layout, dev shell, providers (QueryClientProvider, theme/toast), shadcn/ui init, Auth.js v5 Keycloak | Frontend: Next.js 16 + App Router + QueryClientProvider + shadcn/ui + Auth.js Keycloak + root layout + development shell | frontend/src/app + src/lib/query + src/components/ui | Frontend | P1 - Cao | T84A, T84B, T84C | Frontend Dev | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-06-26 | 2026-06-27 | Chưa | Chưa | Chưa | Chưa | pnpm lint + pnpm typecheck; Auth.js login smoke; shadcn render smoke | Pre-batch đã nâng frontend lên Next.js 16.2.9, cài keycloak-js, next-auth@beta, thêm NEXT_PUBLIC_TENANT_HEADER. Task frontend auth nên dùng baseline này, không quay về giả định Next 15/Auth lib chưa chọn. T84A/B/C = OpenAPI (T84A), API contract audit (T84B), architecture audit (T84C) — progress docs; không phải ID workbook mới. Stack khóa trong docs/FRONTEND_ARCHITECTURE.md.
T71 | 9 | Frontend | API layer: openapi-typescript + openapi-fetch — generate schema.d.ts từ /openapi.json; auth headers; X-Tenant-ID injection; HTTP error envelope { error: { code, message } } parse | Frontend: openapi-typescript + openapi-fetch + generated types + headers/errors helpers (per FRONTEND_ARCHITECTURE.md#API Client) | frontend/src/lib/api/ | Frontend | P1 - Cao | T70 | Frontend Dev | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-06-26 | 2026-06-27 | Chưa | Chưa | Chưa | Chưa | pnpm openapi:generate + pnpm typecheck
T72 | 9 | Frontend | Tenant context: active tenant, persistence (gmrag:activeTenantId localStorage + Zustand), tenant switching | Frontend: tenant bootstrap via GET /users/me; active tenant state; switch tenant | frontend/src/lib/store/ + tenant selection routes | Frontend | P1 - Cao | T71 | Frontend Dev | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-06-27 | 2026-06-28 | Chưa | Chưa | Chưa | Chưa | pnpm test hoặc pnpm lint
T73 | 9 | Frontend | Application shell: Next.js middleware protected routes, tenant layout /t/[tid]/, workspace layout, sidebar navigation, TenantSwitcher | Frontend: auth middleware + tenant/workspace layouts + sidebar + TenantSwitcher (not sample layout only) | frontend/src/app/ | Frontend | P1 - Cao | T72 | Frontend Dev | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-06-27 | 2026-06-28 | Chưa | Chưa | Chưa | Chưa | pnpm test hoặc pnpm lint
T74 | 9 | Frontend | Generated SDK integration: typed openapi-fetch client, thin domain wrappers, React Query keys/helpers, POST-SSE wrapper (sse.ts), multipart upload wrapper (upload.ts) | Frontend: generated client + domain modules (tenants/workspaces/documents/chat/settings/metering) + query helpers + sse.ts + upload.ts | frontend/src/lib/ | Frontend | P1 - Cao | T73 | Frontend Dev | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-06-28 | 2026-06-29 | Chưa | Chưa | Chưa | Chưa | pnpm test hoặc pnpm lint
T75 | 9 | Frontend | Documents & ACL UI: mount AclShareDialog (T84) trên document/chat; UploadDropzone; document status polling (React Query); permission UI | Frontend: wire T84 AclShareDialog + UploadDropzone + status polling + permission UI | frontend/src/features/documents + components/ | Frontend | P2 - Trung bình | T74 | Frontend Dev | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-06-28 | 2026-06-29 | Chưa | Chưa | Chưa | Chưa | pnpm test hoặc pnpm lint
T76 | 9 | Frontend | Streaming chat UI: POST-SSE via @microsoft/fetch-event-source, AbortController, citation rendering, chat session handling | Frontend: ChatPanel — POST-SSE events (text¦citation¦citation_unknown¦done¦error), AbortController, session CRUD | frontend/src/features/chat/ | Frontend | P2 - Trung bình | T75 | Frontend Dev | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-06-29 | 2026-06-30 | Chưa | Chưa | Chưa | Chưa | Manual POST-SSE test (Authorization + X-Tenant-ID headers); pnpm typecheck
T77 | 9 | Frontend | Design system primitives: QuotaIndicator, StatusBadge, CitationCard, EmptyState, ErrorState, LlmSettingsForm (+ shadcn base components) | Frontend: shared UI primitives for quota, ingestion status, citations, empty/error states, LLM settings | frontend/src/components/ui + src/components/ | Frontend | P2 - Trung bình | T76 | Frontend Dev | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-06-29 | 2026-06-30 | Chưa | Chưa | Chưa | Chưa | pnpm test hoặc pnpm lint
T78 | 10 | Kiểm thử & vận hành | E2E integration test (OpenAPI contract + frontend flow): login → select tenant → upload → poll ingest status → chat stream → verify citation → ACL share | Kiểm thử & vận hành: E2E full flow theo OpenAPI contract + frontend (Playwright): login/tenant/upload/poll/chat/citation/ACL | infra + test suites + scripts | Vận hành/QA | P0 - Chặn đường găng | T1-T77 | PM | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-06-29 | 2026-06-30 | Chưa | Chưa | Chưa | Chưa | Playwright E2E + cargo test --workspace; validate against OpenAPI contract
T79 | 10 | Kiểm thử & vận hành | RLS pentest + ReBAC validation: negative tests cross-tenant leak; share→access, revoke→denied, workspace inheritance (bổ sung tests/rebac_e2e.rs T85) | Kiểm thử & vận hành: RLS pentest cross-tenant + ReBAC validation (share/revoke/inheritance); 403/empty/404 semantics | infra + test suites + scripts | Vận hành/QA | P0 - Chặn đường găng | T78 | Backend Dev | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-06-29 | 2026-06-30 | Chưa | Chưa | Chưa | Chưa | cargo test --workspace + kịch bản E2E
T80 | 10 | Kiểm thử & vận hành | Quota enforcement test (vượt → 429) | Kiểm thử & vận hành: Quota enforcement test (vượt → 429) | infra + test suites + scripts | Vận hành/QA | P1 - Cao | T79 | Backend Dev | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-06-29 | 2026-06-30 | Chưa | Chưa | Chưa | Chưa | cargo test --workspace + kịch bản E2E
T81 | 10 | Kiểm thử & vận hành | docker-compose full-stack smoke test: frontend + backend + worker + postgres + qdrant + keycloak (+ minio/redis/ollama) + README deploy guide | Kiểm thử & vận hành: docker-compose full-stack smoke (frontend container + backend + postgres + qdrant + keycloak) + README deploy guide | infra + test suites + scripts | Vận hành/QA | P0 - Chặn đường găng | T80 | PM | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-06-30 | 2026-06-30 | Chưa | Chưa | Chưa | Chưa | docker compose up --build && smoke test | Full-stack smoke test cần giữ các thay đổi ngoài plan từ pre-batch: healthcheck Qdrant/Ollama dùng bash /dev/tcp, backend/worker image Rust dùng rust:slim-bookworm; verify 9/9 services healthy theo compose hiện tại (gồm frontend container). Recovery entry point cho T82.
T82 | 10 | Kiểm thử & vận hành | Qdrant snapshot backup script + Postgres pg_dump per-tenant script + recovery documentation (restore runbook) | Kiểm thử & vận hành: Qdrant snapshot + Postgres pg_dump per-tenant + recovery documentation (restore procedure) | infra + test suites + scripts | Vận hành/QA | P2 - Trung bình | T81 | Backend Dev | Chưa bắt đầu | 0% | 2026-06-30 | 2026-06-30 | Chưa | Chưa | Chưa | Chưa | cargo test --workspace + kịch bản E2E | Document restore/runbook alongside scripts
T83 | 8 | Phân quyền tài nguyên | Tích hợp check_relation vào read paths: thay ACL SQL inline trong routes/documents.rs (list/preview/delete); chat.rs (T61/T62) + graph.rs (T63) khi land; regression tests | Hoàn thành theo TDD: Tích hợp check_relation vào read paths: thay ACL SQL inline trong routes/documents.rs (list/preview/delete); chat.rs (T61/T62) + graph.rs (T63) khi land; regression tests | backend/crates/api/src/routes + rbac | Backend API | P1 - Cao | T66, T60 | Backend Dev | Hoàn thành | 100% | 2026-06-29 | 2026-06-29 | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | cargo test -p gmrag-api | documents.rs đã tích hợp + test xanh; chat/graph chờ T61-T63. Xem docs/progress/T83.md.
T84 | 9 | Frontend | Frontend AclShareDialog + lib/acl.ts: grant/revoke vai trò theo file & chat session, wiring tới routes/acl.rs | Hoàn thành theo TDD: Frontend AclShareDialog + lib/acl.ts: grant/revoke vai trò theo file & chat session, wiring tới routes/acl.rs | frontend/components + frontend/lib | Frontend | P2 - Trung bình | T67, T75 | Frontend Dev | Hoàn thành | 100% | 2026-06-29 | 2026-06-29 | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | tsc --noEmit + next lint | Component + client đã tạo, type-check sạch; mount khi FE baseline (T70+) land. Xem docs/progress/T84.md.
T85 | 10 | Kiểm thử & vận hành | ReBAC E2E + negative pentest: share→access, revoke→denied, cross-tenant tuple denied, workspace inheritance; mở rộng T78/T79 | Hoàn thành theo TDD: ReBAC E2E + negative pentest: share→access, revoke→denied, cross-tenant tuple denied, workspace inheritance; mở rộng T78/T79 | backend/crates/api/tests + frontend e2e | Vận hành/QA | P1 - Cao | T83, T84 | Backend Dev | Hoàn thành | 100% | 2026-06-30 | 2026-06-30 | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | Hoàn tất | cargo test -p gmrag-api + kịch bản E2E | Backend E2E/pentest 5 test xanh; FE-E2E nối tiếp T78/T79. Xem docs/progress/T85.md.

## Timeline 2 tuần
TIMELINE 2 TUẦN
Kế hoạch được nén trong 14 ngày từ 17/06/2026 đến 30/06/2026. Các sprint bên dưới là sprint gốc/luồng phạm vi từ plan ban đầu.
Sprint gốc | Tên luồng | Nhóm | Số task | Hoàn thành | Đang làm | Rủi ro | % hoàn thành | Bắt đầu | Kết thúc | Đầu ra chính | Ngày 1 17/06 | Ngày 2 18/06 | Ngày 3 19/06 | Ngày 4 20/06 | Ngày 5 21/06 | Ngày 6 22/06 | Ngày 7 23/06 | Ngày 8 24/06 | Ngày 9 25/06 | Ngày 10 26/06 | Ngày 11 27/06 | Ngày 12 28/06 | Ngày 13 29/06 | Ngày 14 30/06
1 | Hạ tầng & khởi tạo monorepo | Hạ tầng | 8 | 8 | 0 | 0 | 100% | 2026-06-17 | 2026-06-18 | Repo gmrag2, infra 9 services gồm Keycloak, Rust workspace, API health, frontend trang trống. | ■ | ■
2 | Xác thực & ngữ cảnh tenant | Định danh & Tenant | 10 | 10 | 0 | 0 | 100% | 2026-06-18 | 2026-06-20 | AuthUser từ Keycloak JWT, TenantContext, RLS cơ bản, provision user on first login, envelope lỗi. |  | ■ | ■ | ■
3 | Lược đồ dữ liệu & RLS đầy đủ | Cơ sở dữ liệu | 8 | 8 | 0 | 0 | 100% | 2026-06-20 | 2026-06-21 | Migrations chính, seed script, test cô lập tenant âm tính. |  |  |  | ■ | ■
4 | Tích hợp Qdrant | Vector DB | 7 | 7 | 0 | 0 | 100% | 2026-06-21 | 2026-06-22 | QdrantStore wrapper, lifecycle collection, upsert/search chunks và graph. |  |  |  |  | ■ | ■
5 | Worker & pipeline ingestion | Worker ingestion | 10 | 10 | 0 | 0 | 100% | 2026-06-22 | 2026-06-24 | Worker crate, S3, parser/OCR, chunking, embedding, graph extract, retry. | [5 empty] | ■ | ■ | ■
6 | Truy xuất RAG & LLM | RAG & LLM | 8 | 8 | 0 | 0 | 100% | 2026-06-24 | 2026-06-26 | Provider trait, BYOK decrypt, retrieval chunks/graph, DeepSeek SSE, metering. | [7 empty] | ■ | ■ | ■
7 | API tenant-scoped | API nghiệp vụ | 12 | 12 | 0 | 0 | 100% | 2026-06-25 | 2026-06-28 | CRUD tenant/workspace/document/chat/graph, upload, enqueue, ACL filter. | [8 empty] | ■ | ■ | ■ | ■
8 | ResourceBAC & route ACL | Phân quyền tài nguyên | 7 | 7 | 0 | 0 | 100% | 2026-06-27 | 2026-06-29 | check_permission, role hierarchy, grants, audit log, BYOK settings, usage. | [10 empty] | ■ | ■ | ■
9 | Khung Frontend | Frontend | 9 | 1 | 0 | 0 | 11.11% | 2026-06-26 | 2026-06-29 | Auth.js Keycloak provider, layout tenant/workspace, client wrappers, ChatPanel skeleton. | [9 empty] | ■ | ■ | ■ | ■
10 | Gia cố, kiểm thử & vận hành | Kiểm thử & vận hành | 6 | 1 | 0 | 0 | 16.67% | 2026-06-29 | 2026-06-30 | E2E pass, negative isolation pass, README deploy, Qdrant/Postgres backup. | [12 empty] | ■ | ■

## Rủi ro & Quyết định
RỦI RO & QUYẾT ĐỊNH
Tổng hợp quyết định kiến trúc và rủi ro cần quản trị trong quá trình build từ đầu.
Quyết định kiến trúc
ID | Chủ đề | Quyết định | Lý do | Tác động quản lý | Sở hữu | Ngày | Trạng thái | Liên quan | Ghi chú
D1 | Định danh | Keycloak self-host làm AuthN/OIDC; tenants vẫn DB-managed | Bắt buộc self-host và vẫn giữ kiểm soát tenant/RLS trong DB | Cần vận hành realm, client, redirect URI, SMTP/backup | Backend Dev | 2026-06-17 | Đã chốt | Sprint 1, 2, 9
D2 | Cô lập tenant | TenantContext + SET LOCAL app.tenant_id + RLS | Cô lập tenant ở DB | Mọi query phải theo transaction context | Backend Dev | 2026-06-17 | Đã chốt | Sprint 2-3
D3 | Vector DB | Qdrant collection-per-tenant | Tách dữ liệu vector thật theo tenant | Cần lifecycle tạo/xóa collection | Backend Dev | 2026-06-17 | Đã chốt | Sprint 4
D4 | Ingestion | Redis + worker riêng | Không block API, có retry/backoff | Thêm độ phức tạp deploy | Backend Dev | 2026-06-17 | Đã chốt | Sprint 5
D5 | Embedding | Ollama nomic-embed-text 768 mặc định; BYOK OpenAI tùy tenant | Giảm chi phí mặc định, vẫn mở rộng | Cần re-embed khi đổi dimension | Backend Dev | 2026-06-17 | Đã chốt | Sprint 5-6
D6 | Lưu trữ | MinIO S3-compatible, không dùng local FS | Dễ deploy và backup | Cần init bucket và quy ước key | Backend Dev | 2026-06-17 | Đã chốt | Sprint 1, 5
D7 | Phân quyền tài nguyên (ReBAC) | Zanzibar-style ReBAC native trên resource_acl (docs/5068.pdf); loại OPA/Rego + engine ngoài (OpenFGA/SpiceDB) | Owner/editor/viewer + workspace-as-group + kế thừa đúng sweet-spot ReBAC; resource_acl đã là relation-tuple store; check chạy trong cùng RLS tx (không stale-ACL); không thêm service thứ 10 | Cần namespace config + bounded check; MVP chỉ Check API (không zookies/Leopard/Expand); thêm cache nếu fan-out lớn
Ma trận rủi ro
ID | Rủi ro | Xác suất | Ảnh hưởng | Điểm | Phương án giảm thiểu | Chủ sở hữu | Trạng thái | Sprint liên quan | Cập nhật mới nhất
R1 | Keycloak self-host tăng việc vận hành auth trong lịch 2 tuần | Cao | Cao | 9 | Dùng 1 realm, 1 client, OIDC chuẩn; provision user on first login; giữ tenant/role/ACL trong DB | Backend Dev | Mở | 1, 2, 9
R2 | Redis + worker làm tăng độ phức tạp deploy | Trung bình | Trung bình | 4 | Healthcheck rõ, retry/backoff, README smoke test docker | Backend Dev | Mở | 1, 5, 10
R3 | Collection-per-tenant có thể chạm giới hạn khi >10k tenant/node | Thấp | Cao | 3 | Ghi rõ ngưỡng trong README; sharding cluster nằm ngoài MVP | Backend Dev | Chấp nhận | 4, 10
R4 | Plan lớn trong 2 tuần, dễ mất nhịp TDD hoặc commit gộp | Cao | Cao | 9 | Chạy theo sprint/task, commit riêng, dùng dashboard để khóa tiến độ và cắt scope nếu cần | PM | Mở | Tất cả
R5 | Sai context tenant dẫn tới rò rỉ dữ liệu | Trung bình | Cao | 6 | Negative test RLS, không bypass TenantContext, rà soát SQL có tenant_id | Backend Dev | Mở | 2, 3, 10
R6 | BYOK embedding đổi dimension làm lệch dữ liệu Qdrant | Trung bình | Cao | 6 | Đánh dấu cần re-embed document khi đổi provider/dimension | Backend Dev | Đang xử lý | 5, 6
R7 | OCR PDF không ổn định trên tài liệu scan | Trung bình | Trung bình | 4 | Timeout, fallback rõ, sample PDF test, log parser stage | Backend Dev | Mở | 5
R8 | SSE DeepSeek stream/parser lỗi citation | Trung bình | Trung bình | 4 | Port parser cũ kèm test token/citation | Backend Dev | Mở | 6, 7
R9 | Đệ quy/fan-out của check ReBAC gây chậm khi nhiều grant hoặc nhóm lồng | Thấp | Trung bình | 2

## RACI
MA TRẬN RACI
Phân vai theo team 3 người. R=Thực hiện, A=Chịu trách nhiệm cuối, C=Tư vấn, I=Cần biết.
Hạng mục | PM | Backend Dev | Frontend Dev | Đầu ra kiểm soát | Sheet theo dõi
Hạ tầng & Monorepo | I | A/R | C | docker-compose, .env, healthcheck | Timeline 2 tuần
Xác thực & Tenant | I | A/R | I | TenantContext, RLS middleware | Kế hoạch Task
Schema & RLS | I | A/R | I | Migrations + negative tests | Kế hoạch Task
Qdrant | I | A/R | I | Collection lifecycle + search | Kế hoạch Task
Worker ingestion | I | A/R | I | PDF/chunk/embed/graph/save | Kế hoạch Task
RAG & LLM | C | A/R | I | Retrieval, prompt, citation, SSE | Kế hoạch Task
API tenant-scoped | C | A/R | C | Tenant-scoped CRUD + ACL | Kế hoạch Task
ResourceBAC & ACL | C | A/R | C | check_permission, grants, audit, BYOK settings | Kế hoạch Task
Khung Frontend | C | C | A/R | Layout, context, clients, mẫu component | Kế hoạch Task
Gia cố & nghiệm thu | A | R | R | E2E, pentest, smoke, backup | Rủi ro & Quyết định

## ResourceBAC
RESOURCEBAC
ReBAC kiểu Zanzibar (docs/5068.pdf) trên resource_acl như relation-tuple store. Ma trận dưới là tập quyền đề xuất; MVP hiện thực owner/editor/viewer (+ member = nhóm workspace).
Ma trận quyền đề xuất | [5 empty] | Checklist rà soát T64-T68
Vai trò/quyền | Xem | Bình luận | Sửa | Chia sẻ | Xóa | Mục | Cần kiểm tra | Trạng thái
OWNER | Có | Có | Có | Có | Có | Tenant | Mọi câu SQL có tenant_id hoặc chạy trong RLS context | Hoàn thành
ADMIN | Có | Có | Có | Có | Có điều kiện | Chủ sở hữu | Owner luôn có quyền tối đa trong tài nguyên của mình | Hoàn thành
EDITOR | Có | Có | Có | Không | Không | ACL | Grant theo resource_type/resource_id + principal_type/principal_id (user¦workspace) | Hoàn thành
VIEWER | Có | Không | Không | Không | Không | Vai trò | Quan hệ đồng tâm viewer ⊇ editor ⊇ owner + kế thừa workspace.member (userset rewrite) | Hoàn thành
ACL trực tiếp | Theo grant | Theo grant | Theo grant | Theo grant | Không mặc định | Audit | Mọi thay đổi grant ghi audit_log | Hoàn thành
SQL mẫu kiểm tra quyền
-- Mẫu logic cho rbac/check.rs — Zanzibar-style check_relation(object#relation@user). Xem docs/5068.pdf.
-- object = (resource_type:resource_id); relation = resource_acl.permission (owner¦editor¦viewer);
-- subject principal_type ∈ {user, workspace}. RLS (SET LOCAL app.tenant_id) lo cô lập tenant.
SELECT (
-- owner = cột owner của tài nguyên (documents.owner_id / chat_sessions.user_id)
EXISTS (SELECT 1 FROM documents d WHERE d.id = $resource_id AND d.owner_id = $user)
-- public share (chỉ documents)
OR EXISTS (SELECT 1 FROM documents d WHERE d.id = $resource_id AND d.visibility = 'shared')
-- grant trực tiếp (user) hoặc nhóm (workspace) trong resource_acl
OR EXISTS (SELECT 1 FROM resource_acl a
WHERE a.resource_type = $resource_type AND a.resource_id = $resource_id
AND a.permission IN ('owner','editor','viewer')
AND ( (a.principal_type = 'user' AND a.principal_id = $user)
OR (a.principal_type = 'workspace'
AND a.principal_id IN (SELECT workspace_id FROM workspace_members WHERE user_id = $user)) ) )
-- kế thừa: thành viên workspace cha của tài nguyên (tuple_to_userset)
OR EXISTS (SELECT 1 FROM documents d JOIN workspace_members wm ON wm.workspace_id = d.workspace_id
WHERE d.id = $resource_id AND wm.user_id = $user)
) AS allowed;

## Thiết lập
THIẾT LẬP & DANH MỤC
Các danh mục dùng cho dropdown và các giả định lịch trình. Có thể sửa để phù hợp đội dự án.
Thông số | Giá trị | Trạng thái | TDD | Ưu tiên | Chủ sở hữu | Mức rủi ro
Ngày bắt đầu | 2026-06-17 | Chưa bắt đầu | Chưa | P0 - Chặn đường găng | Backend Dev | Thấp
Ngày kết thúc | 2026-06-30 | Đang làm | Đang làm | P1 - Cao | Frontend Dev | Trung bình
Độ dài kế hoạch | 2 tuần / 14 ngày | Rủi ro | Hoàn tất | P2 - Trung bình | PM | Cao
Số luồng sprint gốc | 10 | Tạm dừng | N/A
Số task | 82 | Hoàn thành
Đội thực thi | PM + Backend Dev + Frontend Dev
Tóm tắt kiến trúc từ plan
Chủ đề | Tóm tắt
Kho mã | Monorepo mới gmrag2/ gồm backend Rust, worker, frontend Next.js, infra docker-compose self-host.
Định danh | Keycloak self-host làm AuthN/OIDC; tenants và tenant_members vẫn tự quản lý trong PostgreSQL.
Ngữ cảnh tenant | Mọi request có X-Tenant-Id; backend validate membership và set SET LOCAL app.tenant_id.
Vector DB | Qdrant collection-per-tenant: chunks_{tenant_id} và graph_{tenant_id}.
Hàng đợi | Redis + worker riêng xử lý parse → chunk → embed → graph → save.
Embedding | Ollama nomic-embed-text 768 mặc định; BYOK OpenAI text-embedding-3-small khi cần.
LLM | DeepSeek deepseek-v4-flash mặc định; tenant override qua tenant_llm_config mã hóa AES-GCM.
Lưu trữ | MinIO S3-compatible cho PDF upload, key tenant_id/workspace_id/document_id.pdf.
Ngoài phạm vi | Billing/Stripe, k8s production manifests, migration dữ liệu từ GMRAG cũ, frontend chi tiết.